## Cronograma
Plano Diretor de Implantação (PDI) — Nexus ¦ Cronograma Executivo por Fases e Marcos
Preencha datas e status. O escopo detalhado evolui por ciclos (90 dias) e é aprovado via Gate (Marco). Este cronograma dá previsibilidade sem travar decisões.
Nível | Fase | Objetivo (executivo) | Início | Fim | Duração (dias) | Marco (Gate) | Entregáveis-chave | Ritos / Cadência | Sponsor (Diretoria) | Dono Operacional | Status | % Conclusão | Prioridade | Observações | Links/Evidências (HyperWorks)
Fase 0 | Kick-off e Acessos (Onboarding) | Alinhar objetivos, definir sponsor, ritos, acessos e ambiente de trabalho. | 2026-02-25 | 2026-03-11 |  | Gate 0: Kick-off aprovado | Ritos definidos; Acessos (Nexus/Sistemas); Plano de comunicação; Mapa inicial de processos | Semanal (WBR) | Diretoria (Sponsor) | PM/Araripe | Planejado | 5% | Alta
Fase 1 | Imersão + Diagnóstico Prioritário | Entender operação real e dores; validar oportunidades de alto impacto. | 2026-03-12 | 2026-04-08 |  | Gate 1: Diagnóstico validado | Diagnóstico V1; Matriz Impacto x Esforço; Backlog V1; Métricas base (baseline) | Semanal + Quinzenal | Diretoria (Sponsor) | PM/Araripe | Planejado | 0% | Alta
Fase 2 | Quick Wins + Organização Base | Entregar melhorias rápidas e instalar rotina de governança e visibilidade. | 2026-04-09 | 2026-05-26 |  | Gate 2: Quick Wins entregues | Pacote de melhorias V1; Dashboard semanal; Padrões de evidência; Playbook inicial | Semanal (WBR) | Diretoria (Sponsor) | PM/Araripe | Planejado | 0% | Alta
Fase 3 | Implementações Estruturantes | Padronizar processos-chave e iniciar automações e integrações prioritárias. | 2026-05-27 | 2026-08-24 |  | Gate 3: Estruturantes aprovadas | Processos padronizados; Integrações priorizadas; Releases mensais | Semanal + Mensal (MBR) | Diretoria (Sponsor) | Squads/Times | Planejado | 0% | Média
Fase 4 | Expansão por Ciclos (90 dias) | Evoluir por ciclos: priorização contínua, entregas e revisão trimestral de rota. | 2026-08-25 | 2027-05-21 |  | Gates trimestrais: Ciclos aprovados | Ciclos 90d; Entregas mensais; Treinamentos; Indicadores maduros | Semanal + Trimestral (QBR) | Diretoria (Sponsor) | Squads/Times | Planejado | 0% | Média
Fase 5 | Consolidação e Escala | Consolidar, documentar, capacitar e planejar continuidade/escala. | 2027-05-22 | 2027-08-19 |  | Gate Final: Consolidação | HiperAcademy/Playbooks; Handovers; Plano de continuidade; Auditoria de valor | Mensal + Trimestral | Diretoria (Sponsor) | PM/Araripe | Planejado | 0% | Média
CICLOS DE ENTREGA (90 DIAS) — registre iniciativas e critérios de pronto por ciclo
Ciclo | Período | Top 5 Iniciativas (resumo) | Por que agora | Resultado esperado (KPI/impacto) | Critério de Pronto | Dono | Status | % Conclusão | Observações
C1 | 0–90 dias | Backlog V1 + Quick Wins + Dashboard semanal | Baseline e confiança | Visibilidade executiva e ganhos rápidos | Gate 2 aprovado + evidências | PM/Araripe | Planejado | 0%
C2 | 91–180 dias | Processos estruturantes + integrações priorizadas | Reduzir retrabalho | Melhoria de fluxo e compliance | Gate 3 aprovado + release | Squads | Planejado | 0%
C3 | 181–270 dias | [5 empty] | Planejado | 0%
C4 | 271–360 dias | [5 empty] | Planejado | 0%

## Dashboard
Dashboard Executivo — PDI Nexus
Os gráficos abaixo são alimentados automaticamente pela aba 'Cronograma' (fases) e pelo bloco de 'Ciclos'.
Resumo
Status | Qtd (Fases) | Média % Conclusão
Planejado
Em andamento
Em risco
Atrasado
Concluído
Suspenso
TOTAL
Fase | % Conclusão
KPIs rápidos
Total de fases
Média % conclusão
Em risco + Atrasado